## Hoja1
#VALUE! | PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN |  |  |  | #VALUE!
Programa: | Semitec |  | Año: 2026 |  | Semestre: | 9
Proyecto: | Interconexión de red entre el edificio U. Compensar y la C. U. R. Compensar
Estudiante: | Juan Melquicedet Galindo Joya |  |  | CC |  | 1023957188
Estudiante:
Estudiante:
Estudiante:
Estudiante: |  |  |  |  | Identificación:
Tutor de Semilleros: | Elkin Andres Ladino Ordoñez |  |  | CC | Identificación: | 1032452531
ACTIVIDAD | OBJETIVO | RESULTADOS ESPERADOS |  | INDICADOR VERIFICABLE |  | FECHA ENTREGABLE
Recolección de datos de infraestructura | Levantar información de la red actual | Diagnóstico inicial de red |  | Diagnóstico inicial de red |  | 2026-02-13
Análisis de aplicaciones y servicios | Identificar servicios institucionales} | Listado de servicios críticos |  | Documento de servicios identificados |  | 2026-02-20
Medición de métricas (latencia, jitter) | Evaluar desempeño de la red | Informe de desempeño actual |  | Reporte de métricas |  | 2026-02-27
Identificación de cuellos de botella | Determinar limitaciones de la red | Determinar limitaciones de la red |  | Informe técnico |  | 2026-03-06
Investigación técnica | Analizar tecnologías de fibra óptica | Documento técnico de fibra |  | Informe comparativo |  | 2026-03-13
Estudio de radioenlaces | Analizar tecnologías inalámbricas | Documento técnico de radio |  | Informe de análisis |  | 2026-03-20
Evaluación comparativa | Comparar tecnologías disponibles | Comparar tecnologías disponibles |  | Matriz comparativa |  | 2026-03-27
Diseño de topología | Definir arquitectura de red | Esquema de red propuesto |  | Esquema de red propuesto |  | 2026-04-03
Modelado del enlace principal | Diseñar enlace de fibra óptica | Diseño técnico de enlace |  | Plano de red |  | 2026-04-10
Configuración de radioenlace | Diseñar enlace de respaldo | Diseño de redundancia |  | Diagrama de respaldo |  | 2026-04-17
Definición de mecanismos de seguridad | Implementar seguridad en la red | Esquema de seguridad |  | Documento técnico |  | 2026-04-24
Uso de herramientas de simulación | Uso de herramientas de simulación | Simular la red propuesta |  | Capturas / reportes |  | 2026-05-01
Evaluación de desempeño | Evaluación de desempeño | Informe de resultados |  | Documento de análisis |  | 2026-05-08
Análisis comparativo | Comparar solución vs estado actual | Mejora evidenciada |  | Tabla comparativa |  | 2026-05-15
Integración de información | Consolidar resultados del proyecto | Consolidar resultados del proyecto |  | Informe completo |  | 2026-05-22
Revisión final | Validar y entregar proyecto | Proyecto aprobado |  | Entrega final |  | 2026-05-29
| Elkin Andres Ladino Ordonez |  |  | Juan Melquicedet Galindo Joya
| Tutor |  |  | Estudiante